**附件九：**

2022年度项目支出绩效自评表

**淮北市科学技术局部门绩效自评项目清单:**

1.科技活动经费

2.大楼维护运行经费

3.科技项目评审论证工作经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 科技活动经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 淮北市科技局 | | | | 实施单位 | 淮北市科技局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算算算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 10 | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 64.8 | 64.8 | 64.8 | — |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 高新技术企业总数达到280家，实施市级以上科技项目25项，完成吸纳技术合同成交额12.5亿元，登记科技成果360项，组织开展科技活动周、送科技下乡、高科技成果展示等科技活动5次。 | | | | | 高新技术企业总数达到290家，实施市级以上科技项目25项，完成吸纳技术合同成交额56.46亿元，登记科技成果789项，组织开展科技活动周、送科技下乡、高科技成果展示等科技活动5次。创建国家众创空间1家，申报省级重点实验室10家。引进高层次科技人才团队支持项目4个。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 高企数量增加 | | 高企数量增加 | 高新技术企业净增70家，总数290家 | | | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | | 预算标准 | 预算标准 | | | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | | 按序时进度支出 | 按序时进度支出 | | | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | | ≤70万元 | ≤70万元 | | | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益  指标 | 技术合同登记 | | 12.5亿 | 完成企业技术合同吸纳额56.46亿元 | | | 10 | 10 |  |
| 对推广转化成果的影响 | | 360项 | 登记科技成果789项 | | | 10 | 10 |  |
| 社会效益  指标 | 对带动产业链健康发展的影响程度 | | 带动企业加大 研发投入 | 完成全社会研发投入同比增长23.8% | | | 5 | 5 |  |
| 生态效益  指标 | 对生态环境的影响程度 | | 有无对生态环境造成影响程度 | 未对生态环境造成影响 | | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对企业的促进作用 | | 提高研发能力 | 创建国家众创空间1家，申报省级重点实验室10家。引进高层次科技人才团队支持项目4个。 | | | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 90% | | 90% | ≥90% | | | 10 | 10 |  |
|  | |  |  | | |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大楼维护运行经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 淮北市科技局 | | | | 实施单位 | 淮北市科技局 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 59.95 | 59.95 | 59.95 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 大楼维护运行经费是保障机关日常办公所需房租、物业管理、水电、日常维修维护等。 | | | | | 保障大楼维护日常运行。经费用于保障机关日常办公所需房租、物业管理、水电、日常维修维护等。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 物业服务面积 | ≥200 | | ≥200 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 预算标准 | | 预算标准 | 10 | 10 |  | |
| 公共设施设备维护保养完好率 | ≥90% | | ≥90% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 预算标准 | 预算标准 | | 预算标准 | 10 | 10 |  | |
| 物业服务完成及时性 | 及时 | | 及时 | 20 | 20 |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤59.95万元 | | ≤59.95万元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益  指标 |  |  | |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 |  |  | |  |  |  |  | |
| 生态效益  指标 |  |  | |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 对保障机关正常运转的持续影响 | 保障机关正常运转 | | 保障机关正常运转 | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象是否满意≥90% | 服务对象是否满意≥90% | | ≥90% | 10 | 10 |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 科技项目评审论证工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 淮北市科技局 | | | | | 实施单位 | 淮北市科技局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 27.33 | | 27.33 | 24.4 | 10 | 90% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.33 | | 27.33 | 24.4 | — |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | — |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 贯彻落实市委市政府关于推进创新型城市建设若干政策的部署和要求，大力实施创新驱动发展战略，推进高企高质量发展，助推实体经济发展，鼓励企业与高校、科研院所开展产学研合作，积极依托骨干企业和高校院所加大科技项目建设工作力度，提高企业自主创新能力和产业核心竞争力，为我市经济社会高质量发展提供更多科技支撑。 | | | | | | 贯彻落实市委市政府关于推进创新型城市建设若干政策的部署和要求，大力实施创新驱动发展战略，推进高企高质量发展，助推实体经济发展，鼓励企业与高校、科研院所开展产学研合作，积极依托骨干企业和高校院所加大科技项目建设工作力度，提高企业自主创新能力和产业核心竞争力，为我市经济社会高质量发展提供更多科技支撑。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成评审评价评估项目数量 | | ≥150个 | | 340 | 20 | 20 |  | | |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | | 预算标准 | | 预算标准 | 5 | 5 |  | | |
| 对评审评价评估报告复核认定通过率 | | ≥80% | | 90% | 5 | 5 |  | | |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | | 按序时进度支出 | | 按序时进度支出 | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | ≤30万元 | | ≤30万元 | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标（30分） | 经济效益  指标 | 对促进地区经济发展的改善或影响程度 | | 提高 | | 提高 | 10 | 10 |  | | |
| 社会效益  指标 | 对提高行政运行效率及结果的影响程度 | | 客观公正 | | 客观公正 | 10 | 10 |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  | | |
| 可持续影响指标 | 健全的评审评价评估管理制度为评审工作提供可持续保障 | | 提高 | | 提高 | 10 | 10 |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度≥90% | | ≥90% | | ≥90% | 10 | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |